## 課題管理
課題管理簿（チームEM）
No. | 発生日 | 記入者 | タイトル | 内 容 | 区 分 | 重要度 | 期 限 | 対応内容 | 担当者 | 完了予定日 | 完了日 | ステータス | 備 考
1 | 2023-06-15 | 松本 | DAO | Date型のゲッター、セッターにエラー発生！ | 知識不足 | 3 | 2021-04-06 | 日付を取得したい時はわざわざゲッター、セッターを使う必要がない！←SQL文の中のcurrent_dateで取得できるため | 松本 | 2023-06-16 | 2023-06-15 | 対応済
2 | 2023-06-16 | 松本 | 参照整合性制約違反 | 外部キー制約のある列をいじると発生する！ | 知識不足 | 3 | 2021-04-08 | DAOのテスト段階であっても親テーブルに存在する値を子テーブルに指定しなければならない | 畠山 | 2021-04-10 | 2023-06-16 | 対応済
3 | 2023-06-16 | 畠山 | 登録処理を行った際のサーバー側エラー | 登録結果の可否を反映させるか、させるとしたらどこに反映させるかを検討していなかった。 | 検討漏れ |  |  | ある程度形ができて時間に余裕があったらやる | 畠山 |  |  | 未着手
4 | 2023-06-19 | 伊藤 | css | ボタンにcssを付けたところ、メールアドレス変更 とパスワード変更の区別がつかなくなった。 | 不具合 |  |  | labelの属性を異なるものにする | 伊藤 |  |  | 完了
5 | 2023-06-19 | 伊藤 | css | ボタンの中央部以外にデータが反応しない。 | 不具合 |  |  | 初期画面遷移のaタグを消す | 伊藤 |  |  | 完了
6 | 2023-06-19 | 伊藤 | css | 小さな点が消えない。 | 不具合 |  |  | display: none: で画面上消せる | 伊藤 |  |  | 完了
7 | 2023-06-20 | 畠山 | jsp | ログインしているユーザーとメールアドレスを表示できない。 |  |  |  | EL式の書き方が違った。メールアドレスもセッションスコープに格納する。 | 畠山
8 | 2023-06-26 | 松本 | jsp,javascript | ポップアップ表示できない | その他 | 5 |  | jQueryを読み込んでいないだけ。 | 松本 |  | 2023-06-26 | 完了
9 | 2023-06-26 | 松本 | jsp,DAO,javascript | 既に登録されているIDで登録しても、登録はされないのに確認ボックスには登録完了と出てしまう。 | 不具合 | 5 |  |  | 羽田 |  |  | 対応中
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100