## シート1
チームEM |  | SubsKeeper |  | 開始日 | 2023-06-12
|  |  |  | 終了日 | 2023-06-30
No. | 作業名 |  | 担当者 | 進捗率 | ステータス | 6 | [17 empty] | 6 | [29 empty] | 7 | [30 empty] | 8 | [30 empty] | 9 | [29 empty] | 10 | [30 empty] | 11 | [29 empty] | 12
[6 empty] | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
[6 empty] | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日
1 | 全体 |  | 全員 | 100% | 完了 | 画面遷移 | 各自開発 | [8 empty] | テスト |  |  | 発表資料作成 |  |  |  | 発表！！
2 | 外部設計書 |  | 全員 | 100％ | 完了
3 | 画面遷移（Servlet・Jsp） |  | 全員 | 100％ | 完了
4 | DB定義書（DAO・Beans） |  | 全員 | 100％ | 完了
5 | Webブラウザ側（css,・js） |  | 全員 | 100％ | 完了
6 | ログイン |  | 三宅 | 100％ | 完了
7 | LoginServlet |  | 三宅 | 100％ | 完了
8 | RegistUserServlet |  | 三宅 | 100％ | 完了
9 | ForgetPasswordServlet |  | 三宅 | 100％ | 完了
10 | login.jsp |  | 三宅 | 100％ | 完了
11 | regist.jsp |  | 三宅 | 100％ | 完了
12 | forget.jsp |  | 三宅 | 100％ | 完了
13 | UsersDao.java |  | 三宅 | 100％ | 完了
14 | UsersDaoTest.java |  | 三宅 | 100% | 完了
15 | Users.java |  | 三宅 | 100% | 完了
16 | LoginUsers.java |  | 三宅 | 100％ | 完了
17 | login.js |  | 三宅 | 100％ | 完了
18 | regist.js |  | 三宅 | 100％ | 完了
19 | forget.js |  | 三宅 | 100％ | 完了
20 | login.css |  | 三宅 | 100％ | 完了
21 | regist_forget.css |  | 三宅 | 100％ | 完了
22 | メニュー |  | 松本、羽田 | 100％ | ステータス
23 | ItemsDao.java |  | 松本、羽田 | 100％ | 完了
24 | HistoryDao.java |  | 松本、羽田 | 100％ | 完了
25 | FrequencyDao.java |  | 松本、羽田 | 100% | 完了
26 | ItemsDaoTest.java |  | 松本、羽田 | 100％ | 完了
27 | HistoryDaoTest.java |  | 松本、羽田 | 100％ | 完了
28 | FrequencyDaoTest.java |  | 松本、羽田 | 100% | 完了
29 | Items.java |  | 松本、羽田 | 100％ | 完了
30 | History.java |  | 松本、羽田 | 100％ | 完了
31 | frequency.java |  | 松本、羽田 | 100％ | 完了
32 | MenuServlet.java |  | 松本、羽田 | 100％ | 完了
33 | DecreaseServlet.java |  | 松本、羽田 | 100％ | 完了
34 | DecreaseSwitchServlet.java |  | 松本、羽田 | 100％ | 完了
35 | SearchItemServlet.java |  | 松本、羽田 | 100％ | 完了
36 | CategoryServlet.java |  | 松本、羽田 | 100％ | 完了
37 | LogoutServlet.java |  | 松本、羽田 | 100% | 完了
38 | UpdateItemServlet.java |  | 松本、羽田 | 100% | 完了
39 | DeleteItemServlet.java |  | 松本、羽田 | 100% | 完了
40 | LinkServlet.java |  | 松本、羽田 | 100％ | 完了
41 | RegistItemServlet.java |  | 松本、羽田 | 100％ | 完了
42 | search_result.jsp |  | 松本、羽田 | 100％ | 完了
43 | category_result.jsp |  | 松本、羽田 | 100％ | 完了
44 | menu.jsp |  | 松本、羽田 | 100％ | 完了
45 | menu.js |  | 松本、羽田 | 100％ | 完了
46 | search_result.js |  | 松本、羽田 | 100％ | 完了
47 | category_result.js |  | 松本、羽田 | 100％ | 完了
48 | common.css |  | 松本、羽田 | 100％ | 完了
49 | menu.css |  | 松本、羽田 | 100％ | 完了
50 | マイページ |  | 伊藤 | 100%
51 | MypageServlet |  | 伊藤 | 100% | 完了
52 | ChangeServlet |  | 伊藤 | 100% | 完了
53 | ChangeMailServlet |  | 伊藤 | 100% | 完了
54 | ChangePasswordServlet |  | 伊藤 | 100% | 完了
55 | GuideSevlet |  | 伊藤 | 100% | 完了
56 | WithdrawalSevlet |  | 伊藤 | 100% | 完了
57 | mypage.jsp |  | 伊藤 | 100% | 完了
58 | change_password.jsp |  | 伊藤 | 100% | 完了
59 | change_mail.jsp |  | 伊藤 | 100% | 完了
60 | guide.jsp |  | 伊藤 | 100% | 完了
61 | mypage.js |  | 伊藤 | 100% | 完了
62 | change_password.js |  | 伊藤 | 100% | 完了
63 | change_mail.js |  | 伊藤 | 100% | 完了
64 | guide.js |  | 伊藤 | 100% | 完了
65 | mypage.css |  | 伊藤 | 100% | 完了
66 | change.css |  | 伊藤 | 100% | 完了
67 | guide.css |  | 伊藤 | 100% | 完了
68 | お問い合わせ |  | 畠山 | 100％
69 | InquiryServlet.java |  | 畠山 | 100％ | 完了
70 | InquiriesDao.java |  | 畠山 | 100％ | 完了
71 | InquiriesDaoTest.java |  | 畠山 | 100％ | 完了
72 | Inquiries.java |  | 畠山 | 100％ | 完了
73 | inquiry.jsp |  | 畠山 | 100％ | 完了
74 | inquiry.js |  | 畠山 | 100％ | 完了
75 | inquiry.css |  | 畠山 | 100％ | 完了
76 | 管理者 |  | 春田 | 100%
77 | DeleteUserServlet.java |  | 春田 | 100% | 確定
78 | InquiryListServlet.java |  | 春田 | 100% | 確定
79 | UsersListServlet.java |  | 春田 | 100% | 確定
80 | LoginAdminServlet.java |  | 春田 | 100% | 確定
81 | AdminDao.java |  | 春田 | 100% | 確定
82 | AdminDaoTest.java |  | 春田 | 100％ | 確定
83 | Admin.java |  | 春田 | 100% | 確定
84 | LoginAdmin.java |  | 春田 | 100% | 確定
85 | inquiry_list.jsp |  | 春田 | 100% | 確定
86 | login_admin.jsp |  | 春田 | 100% | 確定
87 | inquiry_result.jsp |  | 春田 | 100% | 確定
88 | users_list.jsp |  | 春田 | 100% | 確定
89 | users_result.jsp |  | 春田 | 100% | 確定
90 | login_admin.js |  | 春田 | 100% | 確定
91 | inquiry_list.js |  | 春田 | 100% | 確定
92 | inquiry_result.js |  | 春田 | 100% | 確定
93 | users_list.js |  | 春田 | 100% | 確定
94 | users_result.js |  | 春田 | 100% | 確定
95 | inquiry_list.css |  | 春田 | 100% | 確定
96 | users_list.css |  | 春田 | 100% | 確定